## 時程規劃
[16 empty] | 文件更新日期 | 2018-10-20
任務名稱 | 10/13 | 10/16 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10 | 11/14 | 11/17 | 11/20 | 11/22 | 完成進度 | 說明
主樣式確認 | [13 empty] | 100%
內頁製作
景點 | [13 empty] | 100% | 跟會製作會員內頁(會員登入、會員註冊、我的最愛、我的行程)交換
寵物 | [13 empty] | 100% | 確認顯示內容、匯入資料
餐廳 | [13 empty] | 100%
會員 | [13 empty] | 50% | 我的最愛、我的行程延後到有資料來源再開始做
資料庫架設 | [13 empty] | 100%
景點 | [13 empty] | 100%
寵物 | [13 empty] | 100%
餐廳 | [13 empty] | 100%
會員 | [13 empty] | 50% | 行程資料表需要討論
文件製作
上台準備

## 1013_1020
10/13~10/20
工作項目 | 檔案 | 使用技術 | 說明
修改首頁樣式 | taichung.php | css | 調整首頁背景圖片 | <body style="background-image: url('images/back.jpg');"> | line 11
|  |  | icon遮罩 | <img src="images/member.png" style="border-radius:50%;width:60%;" alt=""> | line 132:142
|  |  | 修正icon圖片置中 | <div class="col-xs-6 col-md-3" style="text-align:center;"> | line 132:142
|  | boostrap | 修正手機板平板位置錯誤問題 | <div class="col-xs-6 col-md-3" style="text-align:center;"> | line 132:142
server安裝xampp |  |  | 安裝apache.mysql
移除導覽列討論後不必要項目
建立版本控制 |  | git
本周(10/21~10/27)預計完成計畫
確認網頁主風格
確認資料庫結構(data schema).增加資料表
製作景點相關頁面
維護文件
確認主機外部網頁無法流覽問題

## 1020_1027
本周(10/21~10/27)預計完成計畫 |  | 進度 | 說明
確認網頁主風格 |  | 100%
確認資料庫結構(data schema).增加資料表 |  | 100%
製作景點相關頁面 |  | 50% | 改為製作會員相關功能
維護文件 |  | 100%
確認主機外部網頁無法瀏覽問題 |  | 100%
10/13~10/20
工作項目 | 檔案 | 使用技術 | 說明
修改taichung.php檔名 | taichung.php > index.php |  | 更改檔名,連到專案目錄可以直接開啟網頁
修改防火牆設定 |  |  | 改防火牆設定,讓虛擬主機上的網站可以被看到
增加資料庫連接相關網頁 | ConnectionFactory.php | php、mysql | 設定資料庫連接功能
| Globalvars.php | php、mysql | 設定資料庫相關資料
修改會員登入功能 | index.php | php、mysql | 原本專案壓縮檔沒有辦法跟資料庫連接，移除舊的連接功能
增加註冊會員功能 | register.php | php、mysql | 與資料庫溝通新增會員資料到資料庫
增加登入會員功能 | login.php | php、mysql | 與資料庫溝通，查詢資料庫已存在會員資料
建立餐廳資料表 | table : restaurant | mysql | 建立資料表
建立會員資料表 | table : user | mysql | 建立資料表
建立旅館資料表 | table : hotel | mysql | 建立資料表
建立景點資料表 | table : Attractions | mysql | 建立資料表
建立最愛資料表 | table : favorite | mysql | 建立資料表

## 1027_1103
1027~1103
工作項目 | 檔案 | 使用技術 | 說明
優化會員相關功能 | index.php | php | 增加session機制,user登入通過驗證後,將user id存入user session,用這個判斷是否已經登入,產生登出按鈕不顯示登入按鈕 | line 35:46
| login.php | php | 增加session機制,user登入通過驗證後,將user id存入user session,登入成功將頁面導向首頁 | line 23:59
| register.php | php | 增加判斷註冊資料含有空白字串,判斷使用者是否已存在資料庫 | line 161:195
| logout.php | php | 增加登出機制
寵物餐廳 | pet.php | php、boostrap、mysql、css | 把所有資料庫裡面的寵物餐廳列出來
| detail.php | php、boostrap、mysql、css | 顯示選取寵物餐廳詳細資訊

## 1103_1110
1103~1110
工作項目 | 檔案 | 使用技術 | 說明
實做找找搜尋功能 | 所有頁面,除了顯示結果頁面(SearchResult.php) | php、css、mysql | 以index.php為例,line 38:45
調整頁面
找餐廳 | allrestaurant.php | php、html、css | 調整找餐廳連結，增加內頁 親子餐廳、寵物餐廳
實做寵物餐廳 | petrestaurant.php | php、mysql | line 148:173
實做親子餐廳 | kidrestaurant.php | php、mysql | line 148:173
寵物專區 | pet.php | php、html、css | 調整寵物專區連結，增加內頁 寵物旅館、寵物餐廳
實做寵物餐廳 | petrestaurant.php | php、mysql | line 148:173
實做寵物旅館 | pethotel.php | php、mysql | line 148:173
找景點 | allview.php | php、html、css | 調整找景點，增加內頁 遊山、玩水、人文
實做遊山 | montain.php | php、mysql | line 148:173
實做玩水 | sea.php | php、mysql | line 148:173
實做人文 | book.php | php、mysql | line 148:173
產生假資料 |  | sql | 產生假資料確認功能是否完成
1111~1117預計完成功能
調整畫面
製作會員專區
匯入資料補資料

## data schema
user |  | restaurant |  | hotel |  | favorite |  | Attractions
id | 編號 | 編號 | id | 編號 | id | 編號 | id | 編號 | id
name | 使用者姓名 | 類型 | type | 名稱 | name | 種類 | type | 景點名稱 | name
account | 帳號 | 區域 | region | 地址 | address | 使用者編號 | userID | 區域 | region
password | 密碼 | 餐廳名稱 | name | 電話 | phoneNumber | 紀錄時間 | logDate | 特色 | special
|  | 餐廳類型 | Restaurant type | 評分 | score | 最愛編號 | fid | 詳細地址 | address
|  | 營業時間 | bussinessTime | 特色 | special |  |  | 種類 | type
|  | 地址 | address | 種類 | type
|  | 電話 | phoneNumber
|  | 停車位 | parkinSpace
|  | 價位 | price | schedule
|  | 刷卡 | visa
|  | 評價 | evaluation
|  | 菜單 | menu
|  | 預約 | reservation
|  | 主題 | theme
|  | 外帶 | delivery
|  | 外送 | Takeout
|  | 有大空間 | bigSpace
|  | 有包廂空間 | boxSpace
|  | 服務費 | ServiceFee
|  | wifi充電 | wifiNcharge
|  | 限時 | timelimit
|  | 特色 | feature
|  | 寵物 | pet
|  | 低消 | lowElimination
|  | 素食 | vegetable